## Risiken
Risiken
ID | Risikobezeichung | Risikobeschreibung | Datum | Autor | Auswirkung | Risikowahrscheinlichkeit | Risikoschaden | Risikomaß | Risikoklasse | Status | Bemerkung
0 | Ausfall Teammitglied | Langzeitkrankheit, Private Angelenheiten | 2018-10-10 | Johannes Techel | Übernahme der Aufgaben von ausgefallenem | 10% | 30000 | 3000 | Katastrophal | Aktiv | Gefährlich
1 | Netzwerkprobleme | 1x Netzwerk funktioniert nicht | 2018-10-10 | David Espig | Kein Zugang auf das GitHub Projekt in der UniBwM | 5% | 20000 | 1000 | Kritisch | Aktiv
2 | Versionsverwaltungssytem fällt aus | GitHub Webseite nicht erreichbar oder wird überarbeitet | 2018-10-10 | David Espig | Kein Zugang auf das GitHub Projekt | 1% | 10000 | 100 | Kritisch | Aktiv
3 | Motivationsverlust | Kein Interesse mehr, | 2018-10-10 | David Espig | Zeitverzögerung | 10% | 60000 | 6000 | Unerwünscht | Aktiv
4 | Unzureichende Kompentenz | Mangelndes Fachwissen für die gestellte Aufgabe | 2018-10-10 | David Espig | Zeitverzögerung, keine Fertigstelltung | 20% | 45000 | 9000 | Katastrophal | Aktiv
5 | Unterschätzung Workload | Falsche Einschätzung des Projektes | 2018-10-10 | David Espig | Zeitverzögerung, keine Fertigstelltung | 20% | 45000 | 9000 | Katastrophal | Aktiv
6 | Ausfall Betreuer/ Kunde | Langzeitkrankheit, Private Angelenheiten | 2018-10-10 | David Espig | Kein Ansprechpartner auf Kundenseite | 10% | 30000 | 3000 | Kritisch | Aktiv
Maßnahmen für Risiko mit ID
Typ | Beschreibung | Trigger | Verantwortlicher | Geplanter Termin | Ist-Termin | Geplanter Aufwand | Ist-Aufwand | Status | Restrisikowahrscheinlichkeit | Restrisikoschaden | Restrisikomaß | Restrisikoklasse

## Maßnahmen
Maßnahmen für Risko