## Risiken
Risiken
ID | Risikobezeichung | Risikobeschreibung | Datum | Autor | Auswirkung | Risikowahrscheinlichkeit | Risikoschaden | Risikomaß | Risikoklasse | Status | Bemerkung
0 | Ausfall Teammitglied | Langzeitkrankheit | 2018-10-10 | Johannes Techel | Übernahme der Aufgaben von ausgefallenem | 10% | 30000 | 3000 | Katastrophal | Aktiv | Gefährlich
Maßnahmen für Risiko mit ID
Typ | Beschreibung | Trigger | Verantwortlicher | Geplanter Termin | Ist-Termin | Geplanter Aufwand | Ist-Aufwand | Status | Restrisikowahrscheinlichkeit | Restrisikoschaden | Restrisikomaß | Restrisikoklasse

## Maßnahmen
Maßnahmen für Risko